Приложение № 7

к приказу Минобрнауки РД

«О проведении школьного, муниципального

и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников

в Республике Дагестан в 2018/2019 учебном году»

№  3020-14/18  от « 31 »   августа   2018 г.

Организационно-технологическая модель проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года в Республике Дагестан (обсуждена на заседании оргкомитета регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года

в Республике Дагестан « 31 »   августа  2018 г.)

| № | Содержание работы | Ответственные | Срок исполнения | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Определение количества баллов для участников муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия на региональном этапе олимпиады | Минобрнауки РД РЦВРТ | До 30 декабря 2018 года | Минобрнауки РД |
|  | Утверждение конкретных мест проведения регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Минобрнауки РД | До 1 декабря 2018 года | Минобрнауки РД |
|  | Информирование руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории РД, участников регионального этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о требованиях к организации и проведению регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Минобрнауки РД | До 10 января 2019 года | Минобрнауки РД |
|  | Обеспечение требований к местам проведения регионального этапа ВсОШ: - Отбор помещений в конкретных местах проведения регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и организация в этих помещениях работ по формированию требований к рабочим местам и их оборудованию для проведения образовательных состязаний, установленных по каждому предмету, комфортных для пребывания в них участников в соответствии с санитарными нормами и требованиями техники безопасности - Обеспечение места проведения состязания в конкретных местах проведения регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету необходимыми оборудованием, предусмотренным требованиями к проведению регионального этапа по предмету, установленными центральными-предметно-методическими комиссиями и обеспечивающим равные условия для всех участников состязания - Обеспечение мест проведения медицинским сопровождением, условиями безопасности в местах проживания. При обеспечении потребности проживания для группы участников, попавших в форс-мажорные обстоятельства и работающих дистанционно, рекомендуется учитывать в организационно-технологической модели проведения регионального этапа олимпиады для таких групп участников на базе отобранных организаций (пунктов для удаленных участников), оснащенных специализированным оборудованием для дистанционного участия и по необходимости местами для проживания (интернатного типа) - Обязательное предоставление в местах проведения регионального этапа олимпиады по предмету аудиторий для проведения показа работ участников, разбора заданий, снабженных проектором с большим экраном, микрофоном, чтобы все участник смогли ознакомиться с предоставленными материалами и выступлениями - Обеспечение мест проведения регионального этапа олимпиады комфортными условиями: местами для отдыха, питьевой водой и питанием для участников, с учетом времени их пребывания на состязании, показе работ, разборе заданий и апелляционной процедуре - Обеспечение видеонаблюдения, в том числе в зале состязаний и в месте рассмотрения апелляций участников. Обеспечить доступ к видеонаблюдению удаленных наблюдателей/ экспертов от Организатора регионального этапа, а для сопровождения группы участников, попавших в форс-мажорные обстоятельства – для членов Оргкомитета и жюри регионального этапа - Организация в период мероприятия уборки аудиторий для проведения олимпиад, работы жюри и рабочей группы оргкомитета - Обеспечение подключения, настройки и сопровождения технического оборудования, необходимого для проведения состязаний (компьютеры, плееры, лабораторное оборудование, тиражирующие устройства для раздаточных материалов, мультимедийное оборудование, аудио-видео оборудование, технические средства, инструментальные наборы, и пр.) в соответствии с предметом олимпиады, в т.ч. – оборудования по защите от потери данных (например, бесперебойные источники питания, резервные источники электропитания, резервное оборудование для участников, видеосъемка состязания, аудиозапись, копирование работ или другие, предусмотренные требованиями по предмету) - В случае необходимости, обеспечение сетевой связности компьютерного оборудования для участников состязаний - Обеспечение дежурства технического персонала в период состязания и согласованных действий в случае выявленной необходимости с Жюри и оргкомитетом олимпиады - Обеспечение согласованных действий группой безопасности и Жюри олимпиады по обеспечению охраны помещений олимпиады на весь срок ее проведения от несанкционированного доступа к оборудованию и рабочим местам участников - Техническое оснащение и обеспечение поддержки функционирования технических средств помещений для работы Жюри в соответствии с требованиями к региональному этапу олимпиады по конкретному предмету | Минобрнауки РД Места проведения олимпиады | До 10 января 2019 года | Минобрнауки РД |
|  | Проверка выполнения требований конкретных мест проведения регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на соответствие утверждённым центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады требованиям к проведению регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Минобрнауки РД | 10 января 2019 года | Минобрнауки РД |
|  | Представление в Оргкомитет регионального этапа олимпиады списка волонтеров из числа студентов и работников образования для обеспечения объективности и оперативного решения организационных вопросов во время проведения олимпиады | Минобрнауки РД Места представления олимпиады | До 30 декабря 2018 года | Минобрнауки РД |
|  | Утверждение списка волонтеров из числа студентов и работников образования | Минобрнауки РД Оргкомитет регионального этапа олимпиады | До 10 января 2019 года | Минобрнауки РД |
|  | Определение квот победителей и призёров регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Минобрнауки РД | До 30 декабря 2018 года | Минобрнауки РД |
|  | Получение ключа шифрования «Ключ ЕГЭ» и программного обеспечения «Олимп» | РЦВРТ | Декабрь 2018 года | Минобрнауки РД |
|  | Апробация ключа шифрования «Ключ ЕГЭ» и программного обеспечения «Олимп» | РЦВРТ | Декабрь 2018 года | Минобрнауки РД |
|  | Скачивание зашифрованных заданий регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, методики и критериев оценивания заданий для жюри с сайта http://olymp.apkpro.ru/vsosh/2019/ | РЦВРТ | Январь-февраль 2019 года | Минобрнауки РД |
|  | Организация тренировок участников регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, в том числе в виде вебинаров | РЦВРТ | Сентябрь 2018 года – апрель 2019 года | Минобрнауки РД |
|  | Организация тренировочных сборов участников регионального этапа олимпиады по общеобразовательным предметам | Минобрнауки РД РЦВРТ | Январь 2019 года | Минобрнауки РД |
|  | Ознакомление членов жюри регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету с вебинарами для организаторов регионального этапа всероссийской олимпиады школьников на сайте http://www.apkpro.ru/320.html # (Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (ФГАОУ ДПО АПК и ППРО)) | Минобрнауки РД Оргкомитет регионального этапа олимпиады | Декабрь 2018 года | Минобрнауки РД |
|  | Ознакомление членов жюри регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету с Требованиями к проведению регионального этапа олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету | Минобрнауки РД Оргкомитет регионального этапа олимпиады | Декабрь 2018 года | Минобрнауки РД |
|  | Определение формы регистрации участников регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Минобрнауки РД Оргкомитет регионального этапа олимпиады | Декабрь 2018 года | Минобрнауки РД |
|  | Расшифровка материалов регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | РЦВРТ | День проведения олимпиады | Минобрнауки РД Жюри регионального этапа по каждому общеобразовательному предмету Волонтеры |
|  | Тиражирование заданий регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | РЦВРТ | День проведения олимпиады | Минобрнауки РД Жюри регионального этапа по каждому общеобразовательному предмету Волонтеры |
|  | Доставка заданий регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету до конкретных мест проведения регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | РЦВРТ Места проведения олимпиады | День проведения олимпиады 08.00 – 08.30 | Минобрнауки РД Жюри регионального этапа по каждому общеобразовательному предмету Волонтеры |
|  | Регистрация участников регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету по утвержденной форме и проверка наличия следующих документов: - копии приказа образовательной организации о направлении обучающегося на региональный этап по предмету и назначении сопровождающего лица; - справок из образовательной организации, подтверждающих обучение направленных на региональный этап обучающихся, с указанием класса обучения и копией первой страницы устава (с названием) образовательного учреждения; - командировочного удостоверения сопровождающего лица (если такое имеется); - оригинала паспорта или свидетельства о рождении каждого направленного на региональный этап обучающегося; - страхового медицинского полиса (оригинал); - медицинской справки на каждого обучающегося с отметкой врача о допуске к участию в региональном этапе олимпиады; - медицинской справки об эпидокружении. | Минобрнауки РД Волонтеры Места проведения олимпиады | День проведения олимпиады 08.00 – 09.00 | Минобрнауки РД Волонтеры |
|  | Инструктаж участников олимпиады председателем жюри регионального этапа олимпиады, предусматривающий демонстрацию работ участников, разбора заданий, ознакомление с предоставленными материалами и регламентом проведения олимпиады (в соответствии с инструкцией по конкретному предмету) | Председатель жюри регионального этапа по каждому общеобразовательному предмету | День проведения олимпиады 08.30 – 09.00 | Минобрнауки РД Оргкомитет регионального этапа олимпиады |
|  | Распределение участников олимпиады по аудиториям, в соответствии с классами учащихся | Жюри регионального этапа по каждому общеобразовательному предмету Места проведения олимпиады | День проведения олимпиады 08.00 – 09.00 | Минобрнауки РД Волонтеры |
|  | Непосредственное проведение олимпиады | Жюри регионального этапа по каждому общеобразовательному предмету Волонтеры Места проведения олимпиады | День проведения олимпиады 09.00 – 12.00 09.00 – 13.00 09.00 – 14.00 (согласно временным регламентам проведения регионального этапа) | Минобрнауки РД Волонтеры |
|  | Сбор олимпиадных работ и передача их шифровальной группе | Жюри регионального этапа по каждому общеобразовательному предмету Волонтеры РЦВРТ | День проведения олимпиады После завершения олимпиады (согласно временным регламентам проведения регионального этапа) | Минобрнауки РД РЦВРТ |
|  | Кодирование и обезличивание олимпиадных работ в специально отведенном помещении | Минобрнауки РД Шифровальная группа | День проведения олимпиады После завершения олимпиады (согласно временным регламентам проведения регионального этапа) | Минобрнауки РД РЦВРТ |
|  | Составление акта передачи обезличенных олимпиадных работ на проверку председателю жюри регионального этапа ВсОШ | Минобрнауки РД Шифровальная группа | День проведения олимпиады После завершения олимпиады (согласно временным регламентам проведения регионального этапа) | Минобрнауки РД РЦВРТ |
|  | Проверка обезличенных работ согласно методике и критериям оценивания заданий | Жюри регионального этапа по каждому общеобразовательному предмету | День проведения олимпиады После завершения олимпиады (согласно временным регламентам проведения регионального этапа) | Минобрнауки РД |
|  | Составление сводного протокола, отражающего результаты олимпиады и передача олимпиадных работ шифровальной группе по акту приема-передачи | Жюри регионального этапа по каждому общеобразовательному предмету Шифровальная группа | День проведения олимпиады После завершения олимпиады (согласно временным регламентам проведения регионального этапа) | Минобрнауки РД |
|  | Декодирование олимпиадных работ и составление сводной ведомости | Шифровальная группа | День проведения олимпиады После завершения олимпиады (согласно временным регламентам проведения регионального этапа) | Минобрнауки РД РЦВРТ |
|  | Предоставление олимпиадных работ и сводной ведомости в жюри регионального этапа по каждому общеобразовательному предмету | Шифровальная группа Жюри регионального этапа по каждому общеобразовательному предмету | День проведения олимпиады После завершения олимпиады (согласно временным регламентам проведения регионального этапа) | Минобрнауки РД РЦВРТ |
|  | Представление результатов олимпиады (протоколы) в Минобрнауки РД | Жюри регионального этапа Минобрнауки РД | День проведения олимпиады После завершения олимпиады (согласно временным регламентам проведения регионального этапа) | Минобрнауки РД |
|  | Оглашение предварительных результатов регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Председатель жюри по каждому общеобразовательному предмету | После завершения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Минобрнауки РД |
|  | Прием апелляций | Апелляционная комиссия по каждому общеобразовательному предмету | Следующий день после объявления предварительных результатов по каждому общеобразовательному предмету | Минобрнауки РД |
|  | Рассмотрение апелляций | Апелляционная комиссия по каждому общеобразовательному предмету Места проведения олимпиады | Следующий день после объявления предварительных результатов по каждому общеобразовательному предмету | Минобрнауки РД |
|  | Составление протокола заседания апелляционной комиссии и предоставление его жюри регионального этапа по каждому общеобразовательному предмету | Апелляционная комиссия по каждому общеобразовательному предмету | Следующий день после объявления предварительных результатов по каждому общеобразовательному предмету | Минобрнауки РД |
|  | Составление итоговой ведомости и предоставление для окончательных результатов регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Жюри регионального этапа по каждому общеобразовательному предмету | Следующий день после объявления предварительных результатов по каждому общеобразовательному предмету | Минобрнауки РД |
|  | Утверждение результатов регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров регионального этапа олимпиады) и публикация их на официальном сайте организатора в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Минобрнауки РД | Следующий день после объявления предварительных результатов по каждому общеобразовательному предмету | Минобрнауки РД |
|  | Передача результатов регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу организатору заключительного этапа олимпиады в формате, установленном Минобрнауки России, в том числе ввод информации в федеральную информационную систему | Минобрнауки РД РЦВРТ | Март 2019 года | Минобрнауки РД |
|  | Передача олимпиадных работ регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу в РЦВРТ | Жюри регионального этапа по каждому общеобразовательному предмету | В течение 5 дней после проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Минобрнауки РД РЦВРТ |
|  | Составление и представление в Минобрнауки РД аналитического отчёта о результатах выполнения олимпиадных заданий регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Председатель жюри по каждому общеобразовательному предмету | После завершения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету | Минобрнауки РД |
|  | Награждение победителей и призёров регионального этапа олимпиады поощрительными грамотами | Минобрнауки РД РЦВРТ | Март – май 2019 | Минобрнауки РД |