**Дорожная карта по развитию олимпиадного движения**  **МКУ «Управление образования Буйнакского района».**

Цели:

1. Повышение результативности участников в олимпиаде ВсОШ и перечневых олимпиадах ВУЗов.
2. Развитие культуры олимпиадного движения в Буйнакском районе.
3. Повышение информированности о проводимых в стране олимпиадах и возможностях для победителей и призеров
4. Выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной деятельности, отбор одаренных учащихся для участия в республиканских олимпиадах.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название мероприятия | Форма проведения, задачи | Ответственные  | дата |
| 1 | Назначение ответственных организаторов олимпиады по школам  | Приказ по школе. Задачи: повысить информированность и координировать действия участников образовательного процесса. | Руководители образовательных организаций  | 1 сентября |
| 2 | Планирование образовательных организаций по подготовке к участию во Всероссийской олимпиаде школьников (примерный план в приложении)  | Планы, утвержденные руководителями образовательных организаций. Задачи: повысить качество подготовки учащихся к муниципальному и региональному этапу ВсОШ  | Руководители образовательных организаций; ответственные по организации олимпиад | 1-5 сентября |
| 3 | Классные часы на тему: «Какие преимущества дают олимпиады для поступающих в ВУЗы» (сценарий прилагается в приложении к приказу минобр. №7844 от 1 августа 2018г) | Повысить информированность учащихся об олимпиадном движении в стране; о льготах при поступлении в ВУЗы и грантах президента РФ. | Ответственные по организации олимпиад, классные руководители  | 1-10 сентября |
| 4 | Родительские собрания (сценарий и согласие на публикацию олимпиадной работы прилагается в приложении к приказу минобр. №7844 от 1 августа 2018г) | Психологическая подготовка родителей, выбор учебных предметов, по которым будет принято участие в олимпиаде; сбор подписей родителей (согласие родителей на участие в олимпиаде) | Директора школ, ответственные по организации олимпиад, классные руководители  | 1-10 сентября |
| 5 | Оформление олимпиадных уголков школе (макет прилагается в приложении к приказу минобр. №7844 от 1 августа 2018г)) | Информирование о порядке проведения ВсОШ и других олимпиад; ссылка на информационные ресурсы по подготовке к олимпиаде. | Директора школ, ответственные по организации олимпиад в  | 1-10сентября |
| 6 | Распределение лучших учеников (из числа победителей и призеров муниципального этапа прошлого года) среди результативных учителей при подготовке к ВсОШ. Переход от большого количества посещенных олимпиад к качеству подготовки по избранным предметам. | Формирование позиционного списка. Задачи: концентрация ресурсов на перспективных направлениях; предупреждение утомления, ограничение количества олимпиад а) ученики 9-11 классов – не более 5-6 предметов (в идеале не более 4); ученики 7-8 классов- не более 10 предметов. Например: Приложение1 к плану работы школы по подготовке к олимпиаде

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО ученика | класс | предмет | Учитель/наставник |
| Магомедова Джамилят Абдулаевна | 10 |  литература | Мухитдинова Айшат Гаджиевна |
| Магомедова Джамилят Абдулаевна | 10 | русский язык | Мухитдинова Айшат Гаджиевна |

 | Директора школ, ответственные по организации олимпиад в школе; учителя- предметники; классные руководители. | 1-12сентября |
| 7 | Составление графика индивидуальных занятий с лучшими учащимися по подготовке к муниципальному этапу олимпиады (с сентября по декабрь) | Внеурочные занятия, индивидуальные задания и проч. | Директора школ, ответственные по организации олимпиад в школе; учителя- предметники; классные руководители | 1-12сентября |
| 8 | Организация и проведение школьного этапа ВсОШ | Интеллектуальное состязание проводится по всем общеобразовательным предметам. Рейтинговые списки участников предоставляются в БРЦРО | БРЦРО, директора школ, ответственные по организации олимпиад в школе; учителя- предметники; классные руководители | сентябрь-октябрь |
| 9 | Открытие олимпиадных кружков в школах (по возможности) | систематическая подготовка талантливых детей к конкурсам; повышение рейтинга образовательных организаций  | Директора школ | В течение года |
| 10 | Ознакомление участников образовательного процесса с информационными ресурсами по подготовке к ВсОШ.  | Информация об олимпиадах на сайтах:http://brtsro.dagestanschool.ru<https://olimpiada.ru><http://vos.olimpiada.ru><http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/> <http://olimp.dgunh.ru>  | БРЦРО, ответственные по организации олимпиад в школе; участники образовательного процесса | ежегодно |
| 11 | Работа предметно - методических комиссий муниципального этапа олимпиады (жюри олимпиады) |  Проверка выполненных олимпиадных заданий, подготовка протокола. | БРЦРО, директора школ, руководители методических объединений, члены предметно-методических комиссий и творческих групп. | В день проведения олимпиады или на следующий день |
| 12 | Работа апелляционной комиссии | Информирование о порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, принятие решения о корректировке баллов или об отклонении апелляции  | БРЦРО, члены предметно-методических комиссий (жюри олимпиады) | В течение недели после публикации результатов на сайте БРЦРО |
| 13 | Совещание с преподавателями технологии, физкультуры и ОБЖ | Подготовка к практическому этапу олимпиады по предметам: технология, физкультура, ОБЖ. Выработка единого подхода по содержанию заданий и критериям оценивания.  | БРЦРО, директора школ, руководители методических объединений, члены предметно-методических комиссий и творческих групп | октябрь |
| 14 | Награждение грамотами победителей и призеров муниципального этапа. | Поздравление одаренных учащихся в актовом зале администрации. | БРЦРО | январь |
| 15 | Ознакомление учащихся, учителей, родителей, с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников» | Ознакомление с правами и обязанностями участников олимпиады | Директора школ, ответственные по олимпиаде в школе; учителя- предметники | сентябрь |
| 16 | Анализ участия, результатов, выявления причин ошибок в организации школьного и муниципального этапов ВсОШ  | Совещание с ответственными по организации олимпиад в школах | БРЦРО | январь |

 Приложение 1.

**Примерный План образовательной организации по подготовке к участию во Всероссийской олимпиаде школьников**

Цели:

1.Повышение результативности участников в олимпиаде ВсОШ и перечневых олимпиад ВУЗов.

2Выявление и развитие одаренных учащихся

3. Повышение рейтинга школы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название мероприятия | Форма проведения, задачи | Ответственные  | дата |
| 1 | Назначение ответственных организаторов олимпиады по школам  | Приказ по школе. Задачи: повысить информированность участников образовательного процесса. | Директор школы | 1 сентября |
| 2 | Ознакомление учащихся, учителей, родителей, с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников» | Ознакомление с правами и обязанностями участников олимпиады (классные часы, родительские собрания, информационные стенды) | Ответственный по организации олимпиад, завуч, классные руководители, учителя-предметники | 1-10 сентября |
| 3 | Классные часы на тему: «Какие преимущества дают олимпиады для поступающих в ВУЗы» (сценарий прилагается в приложении к приказу минобр. №7844 от 1 августа 2018г) | Повысить информированность учащихся об олимпиадном движении в стране; о льготах при поступлении в ВУЗы и грантах президента РФ. | Ответственный по организации олимпиад, классные руководители  | 1-10 сентября |
| 4 | Родительские собрания (сценарий прилагается в приложении к приказу минобр. №7844 от 1 августа 2018г) | Психологическая подготовка родителей, выбор учебных предметов, по которым будет принято участие в олимпиаде; сбор подписей родителей (согласие родителей на участие в олимпиаде) | Директор школы, ответственный по организации олимпиад, классные руководители  | 1-10 сентября |
| 5 | Оформление олимпиадных уголков школе (макет прилагается в приложении к приказу минобр. №7844 от 1 августа 2018г)) | Информирование о порядке проведения ВсОШ и других олимпиад; ссылка на информационные ресурсы по подготовке к олимпиаде. | Директор школы, ответственный по организации олимпиады  | 1-10сентября |
| 6 | Распределение лучших учеников (из числа победителей и призеров муниципального этапа прошлого года) среди результативных учителей при подготовке к ВсОШ. Переход от большого количества посещенных олимпиад к качеству подготовки по избранным предметам. | Формирование позиционного списка. Задачи: концентрация ресурсов на перспективных направлениях; предупреждение утомления, ограничение количества олимпиад а) ученики 9-11 классов – не более 5-6 предметов (в идеале не более 4); ученики 7-8 классов- не более 10 предметов. Например: Приложение1 к плану работы школы по подготовке к олимпиаде

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО ученика | класс | предмет | Учитель/наставник |
| Магомедова Джамилят Абдулаевна | 10 |  литература | Мухитдинова Айшат Гаджиевна |
| Магомедова Джамилят Абдулаевна | 10 | русский язык | Мухитдинова Айшат Гаджиевна |

 | Директор школы, ответственный по организации олимпиад в школе; учителя- предметники; классные руководители. | 1-12сентября |
| 7 | Составление графика индивидуальных занятий с лучшими учащимися по подготовке к муниципальному этапу олимпиады (с сентября по декабрь) | Внеурочные занятия, индивидуальные задания. | Директора школ, ответственные по организации олимпиад в школе; учителя- предметники; классные руководители | 1-12сентября |
| 8 | Организация и проведение школьного этапа ВсОШ | Интеллектуальное состязание проводится по всем общеобразовательным предметам. Рейтинговые списки участников предоставляются в БРЦРО | ответственный по организации олимпиад в школе; учителя- предметники; классные руководители | сентябрь-октябрь |
| 9 | Открытие олимпиадных кружков в школах (по возможности) | систематическая подготовка талантливых детей к конкурсам; повышение рейтинга образовательных организаций  | Директора школ | В течение года |
| 10 | Ознакомление участников образовательного процесса с информационными ресурсами по подготовке к ВсОШ.  | Информация об олимпиадах на сайтах:http://brtsro.dagestanschool.ru<https://olimpiada.ru><http://vos.olimpiada.ru><http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/> <http://olimp.dgunh.ru>  | ответственный по организации олимпиад в школе; |  |

 К плану прилагается список распределения лучших учеников 9-11 классов учеников (из числа победителей и призеров муниципального этапа прошлого года) среди результативных учителей при подготовке к ВсОШ.